## Slide 1: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB INTEGRAL PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE PEDIDOS, INVENTARIOS Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA PIERI DICACIO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
Giovanni Cifuentes · 9989-22-1822
Proyecto de graduación II

## Slide 2: Planteamiento del problema
2000
Fundada por el Lic. Mario Quiroga con dos sastres, en una casa alquilada en la zona 2.
2009
Se consolida DICACIO junto a PIERI, fortaleciendo su presencia en el mercado.
Hoy
Sede en la zona 1, con producción, ventas y administración y unos 15 colaboradores.
Situación actual
Elabora trajes ejecutivos y uniformes. Pedidos, inventarios, pagos y asistencia se llevan en Excel, en archivos separados.
Limitaciones
Tiempo invertido en el registro manual
Información consolidada difícil de obtener
Procesos sin integración entre sí
Reportes limitados para decidir
Punto de mejora: un sistema web integral que unifique los procesos en una sola plataforma.

## Slide 3: Justificación
El reto
Los procesos manuales generan errores, inconsistencias y demoras.
La solución
Una aplicación web integral desarrollada con RUP y tecnologías modernas.
Impacto
Beneficia a Administración, Producción, Bodega y Recursos Humanos.
Valor agregado
Trazabilidad del pedido a la entrega, control de materia prima y finanzas claras.

## Slide 4: Objetivo general
Desarrollar e implementar un sistema web integral para la gestión de pedidos, inventarios, pagos y control de asistencia del personal en PIERI DICACIO.
Automatizar y centralizar la información, reducir errores y facilitar la toma de decisiones.

## Slide 5: Objetivos específicos
Seguridad
Gestión de usuarios y roles con acceso seguro.
Operatividad
Seguimiento del estado de los pedidos.
Bodega
Entradas, salidas y existencias de materia prima y producto terminado.
Recursos Humanos
Registro de entradas, salidas, ausencias y tardanzas.
Finanzas
Control de pagos y estados operativos.
Análisis
Dashboard con reportes consolidados.

## Slide 6: Hipótesis
¿El diseño e implementación de un sistema web para la gestión de pedidos, inventarios y control administrativo mejorará la organización de la información y la eficiencia de los procesos administrativos de la empresa?

## Slide 7: Metodología: RUP
Proceso Unificado Racional: iterativo e incremental, adaptable y orientado a software de alta calidad.
Inicio
Alcance, viabilidad y objetivos.
Elaboración
Análisis y diseño de arquitectura.
Construcción
Código, pruebas e integración.
Transición
Implementación, capacitación y entrega.
Minimiza riesgos y verifica la calidad de forma continua.

## Slide 8: RUP iterativo: cómo se aplicó
Análisis
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Ajustes
Iterativo
El mismo ciclo se repitió en cada módulo, corrigiendo antes de pasar al siguiente.
Incremental
Cada iteración sumó funcionalidad al sistema sin rehacer lo anterior.
Seis iteraciones
Una por módulo, de marzo a septiembre: usuarios, pedidos, inventarios, pagos, asistencia y reportes.
Fase de transición (28 sep – 09 oct): integración general, pruebas finales y capacitación.

## Slide 9: Factibilidad técnica
Frontend
HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap: interfaces responsivas.
Backend
ASP.NET Core Web API en C#.
Base de datos
MySQL 8.0 administrado con MySQL Workbench.
Infraestructura
Docker y Docker Compose; Visual Studio 2022; hardware estándar.

## Slide 10: Factibilidad operativa y legal
Operativa
Automatiza procesos existentes: transición suave de Excel a web. Interfaces intuitivas y capacitación básica.
Legal
Herramientas open source o licencias académicas gratuitas. Roles y permisos protegen la confidencialidad de los datos.

## Slide 11: Factibilidad económica
Desarrollo y personal
Q 0.00
Licenciamiento
Q 0.00
Hardware (inversión única)
Q 4,000.00
Los beneficios de modernización superan la mínima inversión en infraestructura.

## Slide 12: Iteraciones por módulo
Módulo | Periodo | Estado
1. Usuarios, roles y permisos | 16/03/26 – 17/04/26 | Completado
2. Gestión de pedidos | 20/04/26 – 22/05/26 | Completado
3. Inventarios | 25/05/26 – 03/07/26 | Completado
4. Control de pagos | 06/07/26 – 31/07/26 | Completado
5. Asistencia del personal | 03/08/26 – 28/08/26 | Completado
6. Reportes y dashboard | 31/08/26 – 25/09/26 | Completado

## Slide 13
Cronograma de implementación 2026
16 de marzo al 9 de octubre de 2026
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
1 | Módulo de Usuarios y Roles | 25 d | 16/03/26 | 17/04/26
8 | Módulo de Gestión y Control de Pedidos | 25 d | 20/04/26 | 22/05/26
15 | Módulo de Gestión Integral de Inventarios | 30 d | 25/05/26 | 03/07/26
23 | Módulo de Control de Pagos | 20 d | 06/07/26 | 31/07/26
30 | Módulo de Registro de Asistencia del Personal | 20 d | 03/08/26 | 28/08/26
38 | Módulo de Reportes y Dashboard | 20 d | 31/08/26 | 25/09/26
45 | Integración, Implementación y Entrega Final | 10 d | 28/09/26 | 09/10/26
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
13 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"1","ID":"1","Name":"Módulo de Usuarios y Roles","OutlineLevel":"1","Start":"2026-03-16T08:00:00","Finish":"2026-04-17T17:00:00","Duration":"PT200H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"8","ID":"8","Name":"Módulo de Gestión y Control de Pedidos","OutlineLevel":"1","Start":"2026-04-20T08:00:00","Finish":"2026-05-22T17:00:00","Duration":"PT200H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"15","ID":"15","Name":"Módulo de Gestión Integral de Inventarios","OutlineLevel":"1","Start":"2026-05-25T08:00:00","Finish":"2026-07-03T17:00:00","Duration":"PT240H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"23","ID":"23","Name":"Módulo de Control de Pagos","OutlineLevel":"1","Start":"2026-07-06T08:00:00","Finish":"2026-07-31T17:00:00","Duration":"PT160H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"30","ID":"30","Name":"Módulo de Registro de Asistencia del Personal","OutlineLevel":"1","Start":"2026-08-03T08:00:00","Finish":"2026-08-28T17:00:00","Duration":"PT160H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"38","ID":"38","Name":"Módulo de Reportes y Dashboard","OutlineLevel":"1","Start":"2026-08-31T08:00:00","Finish":"2026-09-25T17:00:00","Duration":"PT160H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"45","ID":"45","Name":"Integración, Implementación y Entrega Final","OutlineLevel":"1","Start":"2026-09-28T08:00:00","Finish":"2026-10-09T17:00:00","Duration":"PT80H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 14
1. Usuarios y roles
16/03 al 17/04 de 2026 · 25 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
2 | Análisis de requerimientos del módulo de usuarios, roles y permisos | 5 d | 16/03/26 | 20/03/26
3 | Diseño de tablas relacionadas con usuarios, roles, permisos y bitácora | 5 d | 23/03/26 | 27/03/26
4 | Desarrollo de autenticación e inicio de sesión | 5 d | 30/03/26 | 03/04/26
5 | Desarrollo de gestión de usuarios, roles y permisos | 5 d | 06/04/26 | 10/04/26
6 | Implementación de bitácora básica de acciones | 3 d | 13/04/26 | 15/04/26
7 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 16/04/26 | 17/04/26
16/03
23/03
30/03
06/04
13/04
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
14 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"2","ID":"2","Name":"Análisis de requerimientos del módulo de usuarios, roles y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-03-16T08:00:00","Finish":"2026-03-20T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"3","ID":"3","Name":"Diseño de tablas relacionadas con usuarios, roles, permisos y bitácora","OutlineLevel":"2","Start":"2026-03-23T08:00:00","Finish":"2026-03-27T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"4","ID":"4","Name":"Desarrollo de autenticación e inicio de sesión","OutlineLevel":"2","Start":"2026-03-30T08:00:00","Finish":"2026-04-03T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"5","ID":"5","Name":"Desarrollo de gestión de usuarios, roles y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-06T08:00:00","Finish":"2026-04-10T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"6","ID":"6","Name":"Implementación de bitácora básica de acciones","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-13T08:00:00","Finish":"2026-04-15T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"7","ID":"7","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-16T08:00:00","Finish":"2026-04-17T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 15
2. Gestión y control de pedidos
20/04 al 22/05 de 2026 · 25 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
9 | Análisis de requerimientos del proceso de pedidos | 5 d | 20/04/26 | 24/04/26
10 | Diseño de tablas y relaciones para pedidos y detalle de pedidos | 4 d | 27/04/26 | 30/04/26
11 | Desarrollo del registro de pedidos | 6 d | 01/05/26 | 08/05/26
12 | Desarrollo del flujo de estados del pedido | 4 d | 11/05/26 | 14/05/26
13 | Desarrollo de asignación de responsable, historial y observaciones | 3 d | 15/05/26 | 19/05/26
14 | Pruebas y correcciones del módulo | 3 d | 20/05/26 | 22/05/26
20/04
27/04
04/05
11/05
18/05
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
15 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"9","ID":"9","Name":"Análisis de requerimientos del proceso de pedidos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-20T08:00:00","Finish":"2026-04-24T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"10","ID":"10","Name":"Diseño de tablas y relaciones para pedidos y detalle de pedidos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-27T08:00:00","Finish":"2026-04-30T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"11","ID":"11","Name":"Desarrollo del registro de pedidos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-01T08:00:00","Finish":"2026-05-08T17:00:00","Duration":"PT48H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"12","ID":"12","Name":"Desarrollo del flujo de estados del pedido","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-11T08:00:00","Finish":"2026-05-14T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"13","ID":"13","Name":"Desarrollo de asignación de responsable, historial y observaciones","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-15T08:00:00","Finish":"2026-05-19T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"14","ID":"14","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-20T08:00:00","Finish":"2026-05-22T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 16
3. Gestión integral de inventarios
25/05 al 03/07 de 2026 · 30 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
16 | Análisis de requerimientos de inventario de producto terminado y materia prima | 5 d | 25/05/26 | 29/05/26
17 | Diseño de tablas para productos terminados, insumos y movimientos | 5 d | 01/06/26 | 05/06/26
18 | Desarrollo de registro de productos terminados | 5 d | 08/06/26 | 12/06/26
19 | Desarrollo de registro de insumos y materia prima | 5 d | 15/06/26 | 19/06/26
20 | Desarrollo de movimientos de inventario: entradas, salidas, ajustes y mermas | 5 d | 22/06/26 | 26/06/26
21 | Desarrollo de stock mínimo, alertas y kardex | 3 d | 29/06/26 | 01/07/26
22 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 02/07/26 | 03/07/26
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
16 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"16","ID":"16","Name":"Análisis de requerimientos de inventario de producto terminado y materia prima","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-25T08:00:00","Finish":"2026-05-29T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"17","ID":"17","Name":"Diseño de tablas para productos terminados, insumos y movimientos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-01T08:00:00","Finish":"2026-06-05T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"18","ID":"18","Name":"Desarrollo de registro de productos terminados","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-08T08:00:00","Finish":"2026-06-12T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"19","ID":"19","Name":"Desarrollo de registro de insumos y materia prima","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-15T08:00:00","Finish":"2026-06-19T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"20","ID":"20","Name":"Desarrollo de movimientos de inventario: entradas, salidas, ajustes y mermas","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-22T08:00:00","Finish":"2026-06-26T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"21","ID":"21","Name":"Desarrollo de stock mínimo, alertas y kardex","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-29T08:00:00","Finish":"2026-07-01T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"22","ID":"22","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-02T08:00:00","Finish":"2026-07-03T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 17
4. Control de pagos
06/07 al 31/07 de 2026 · 20 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
24 | Análisis de requerimientos del proceso de pagos | 4 d | 06/07/26 | 09/07/26
25 | Diseño de tablas para pagos, métodos de pago y estados financieros | 3 d | 10/07/26 | 14/07/26
26 | Desarrollo del registro de pagos por pedido | 5 d | 15/07/26 | 21/07/26
27 | Desarrollo de cálculo de saldo pendiente y estado financiero | 3 d | 22/07/26 | 24/07/26
28 | Desarrollo de historial de pagos y comprobantes | 3 d | 27/07/26 | 29/07/26
29 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 30/07/26 | 31/07/26
06/07
13/07
20/07
27/07
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
17 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"24","ID":"24","Name":"Análisis de requerimientos del proceso de pagos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-06T08:00:00","Finish":"2026-07-09T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"25","ID":"25","Name":"Diseño de tablas para pagos, métodos de pago y estados financieros","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-10T08:00:00","Finish":"2026-07-14T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"26","ID":"26","Name":"Desarrollo del registro de pagos por pedido","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-15T08:00:00","Finish":"2026-07-21T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"27","ID":"27","Name":"Desarrollo de cálculo de saldo pendiente y estado financiero","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-22T08:00:00","Finish":"2026-07-24T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"28","ID":"28","Name":"Desarrollo de historial de pagos y comprobantes","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-27T08:00:00","Finish":"2026-07-29T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"29","ID":"29","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-30T08:00:00","Finish":"2026-07-31T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 18
5. Asistencia del personal
03/08 al 28/08 de 2026 · 20 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
31 | Análisis de requerimientos de empleados, asistencia y permisos | 4 d | 03/08/26 | 06/08/26
32 | Diseño de tablas para empleados, asistencias y permisos | 3 d | 07/08/26 | 11/08/26
33 | Desarrollo del registro y consulta de empleados | 4 d | 12/08/26 | 17/08/26
34 | Desarrollo del registro de entradas y salidas | 3 d | 18/08/26 | 20/08/26
35 | Desarrollo de control de tardanzas, ausencias y permisos | 3 d | 21/08/26 | 25/08/26
36 | Desarrollo de resumen mensual por empleado | 2 d | 26/08/26 | 27/08/26
37 | Pruebas y correcciones del módulo | 1 d | 28/08/26 | 28/08/26
03/08
10/08
17/08
24/08
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
18 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"31","ID":"31","Name":"Análisis de requerimientos de empleados, asistencia y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-03T08:00:00","Finish":"2026-08-06T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"32","ID":"32","Name":"Diseño de tablas para empleados, asistencias y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-07T08:00:00","Finish":"2026-08-11T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"33","ID":"33","Name":"Desarrollo del registro y consulta de empleados","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-12T08:00:00","Finish":"2026-08-17T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"34","ID":"34","Name":"Desarrollo del registro de entradas y salidas","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-18T08:00:00","Finish":"2026-08-20T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"35","ID":"35","Name":"Desarrollo de control de tardanzas, ausencias y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-21T08:00:00","Finish":"2026-08-25T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"36","ID":"36","Name":"Desarrollo de resumen mensual por empleado","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-26T08:00:00","Finish":"2026-08-27T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"37","ID":"37","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-28T08:00:00","Finish":"2026-08-28T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 19
6. Reportes y dashboard
31/08 al 25/09 de 2026 · 20 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
39 | Análisis de reportes requeridos por la empresa | 4 d | 31/08/26 | 03/09/26
40 | Diseño de consultas y estructura del dashboard | 3 d | 04/09/26 | 08/09/26
41 | Desarrollo de reportes de pedidos, inventarios, pagos y asistencia | 5 d | 09/09/26 | 15/09/26
42 | Desarrollo de filtros por fechas, áreas, estados y clientes | 3 d | 16/09/26 | 18/09/26
43 | Desarrollo de indicadores principales del dashboard | 3 d | 21/09/26 | 23/09/26
44 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 24/09/26 | 25/09/26
31/08
07/09
14/09
21/09
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
19 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"39","ID":"39","Name":"Análisis de reportes requeridos por la empresa","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-31T08:00:00","Finish":"2026-09-03T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"40","ID":"40","Name":"Diseño de consultas y estructura del dashboard","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-04T08:00:00","Finish":"2026-09-08T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"41","ID":"41","Name":"Desarrollo de reportes de pedidos, inventarios, pagos y asistencia","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-09T08:00:00","Finish":"2026-09-15T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"42","ID":"42","Name":"Desarrollo de filtros por fechas, áreas, estados y clientes","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-16T08:00:00","Finish":"2026-09-18T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"43","ID":"43","Name":"Desarrollo de indicadores principales del dashboard","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-21T08:00:00","Finish":"2026-09-23T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"44","ID":"44","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-24T08:00:00","Finish":"2026-09-25T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 20
7. Integración, implementación y entrega
28/09 al 09/10 de 2026 · 10 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
46 | Integración general de módulos del sistema | 3 d | 28/09/26 | 30/09/26
47 | Pruebas generales del sistema completo | 2 d | 01/10/26 | 02/10/26
48 | Corrección de errores finales | 2 d | 05/10/26 | 06/10/26
49 | Preparación del entorno de implementación | 1 d | 07/10/26 | 07/10/26
50 | Capacitación básica al personal de la empresa | 1 d | 08/10/26 | 08/10/26
51 | Entrega final del sistema y documentación | 1 d | 09/10/26 | 09/10/26
28/09
05/10
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
20 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"46","ID":"46","Name":"Integración general de módulos del sistema","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-28T08:00:00","Finish":"2026-09-30T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"47","ID":"47","Name":"Pruebas generales del sistema completo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-01T08:00:00","Finish":"2026-10-02T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"48","ID":"48","Name":"Corrección de errores finales","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-05T08:00:00","Finish":"2026-10-06T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"49","ID":"49","Name":"Preparación del entorno de implementación","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-07T08:00:00","Finish":"2026-10-07T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"50","ID":"50","Name":"Capacitación básica al personal de la empresa","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-08T08:00:00","Finish":"2026-10-08T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"51","ID":"51","Name":"Entrega final del sistema y documentación","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-09T08:00:00","Finish":"2026-10-09T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}