## Slide 1
Cronograma de implementación 2026
16 de marzo al 9 de octubre de 2026
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
1 | Módulo de Usuarios y Roles | 25 d | 16/03/26 | 17/04/26
8 | Módulo de Gestión y Control de Pedidos | 25 d | 20/04/26 | 22/05/26
15 | Módulo de Gestión Integral de Inventarios | 30 d | 25/05/26 | 03/07/26
23 | Módulo de Control de Pagos | 20 d | 06/07/26 | 31/07/26
30 | Módulo de Registro de Asistencia del Personal | 20 d | 03/08/26 | 28/08/26
38 | Módulo de Reportes y Dashboard | 20 d | 31/08/26 | 25/09/26
45 | Integración, Implementación y Entrega Final | 10 d | 28/09/26 | 09/10/26
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
13 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"1","ID":"1","Name":"Módulo de Usuarios y Roles","OutlineLevel":"1","Start":"2026-03-16T08:00:00","Finish":"2026-04-17T17:00:00","Duration":"PT200H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"8","ID":"8","Name":"Módulo de Gestión y Control de Pedidos","OutlineLevel":"1","Start":"2026-04-20T08:00:00","Finish":"2026-05-22T17:00:00","Duration":"PT200H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"15","ID":"15","Name":"Módulo de Gestión Integral de Inventarios","OutlineLevel":"1","Start":"2026-05-25T08:00:00","Finish":"2026-07-03T17:00:00","Duration":"PT240H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"23","ID":"23","Name":"Módulo de Control de Pagos","OutlineLevel":"1","Start":"2026-07-06T08:00:00","Finish":"2026-07-31T17:00:00","Duration":"PT160H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"30","ID":"30","Name":"Módulo de Registro de Asistencia del Personal","OutlineLevel":"1","Start":"2026-08-03T08:00:00","Finish":"2026-08-28T17:00:00","Duration":"PT160H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"38","ID":"38","Name":"Módulo de Reportes y Dashboard","OutlineLevel":"1","Start":"2026-08-31T08:00:00","Finish":"2026-09-25T17:00:00","Duration":"PT160H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"45","ID":"45","Name":"Integración, Implementación y Entrega Final","OutlineLevel":"1","Start":"2026-09-28T08:00:00","Finish":"2026-10-09T17:00:00","Duration":"PT80H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 2
1. Usuarios y roles
16/03 al 17/04 de 2026 · 25 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
2 | Análisis de requerimientos del módulo de usuarios, roles y permisos | 5 d | 16/03/26 | 20/03/26
3 | Diseño de tablas relacionadas con usuarios, roles, permisos y bitácora | 5 d | 23/03/26 | 27/03/26
4 | Desarrollo de autenticación e inicio de sesión | 5 d | 30/03/26 | 03/04/26
5 | Desarrollo de gestión de usuarios, roles y permisos | 5 d | 06/04/26 | 10/04/26
6 | Implementación de bitácora básica de acciones | 3 d | 13/04/26 | 15/04/26
7 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 16/04/26 | 17/04/26
16/03
23/03
30/03
06/04
13/04
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
14 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"2","ID":"2","Name":"Análisis de requerimientos del módulo de usuarios, roles y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-03-16T08:00:00","Finish":"2026-03-20T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"3","ID":"3","Name":"Diseño de tablas relacionadas con usuarios, roles, permisos y bitácora","OutlineLevel":"2","Start":"2026-03-23T08:00:00","Finish":"2026-03-27T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"4","ID":"4","Name":"Desarrollo de autenticación e inicio de sesión","OutlineLevel":"2","Start":"2026-03-30T08:00:00","Finish":"2026-04-03T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"5","ID":"5","Name":"Desarrollo de gestión de usuarios, roles y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-06T08:00:00","Finish":"2026-04-10T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"6","ID":"6","Name":"Implementación de bitácora básica de acciones","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-13T08:00:00","Finish":"2026-04-15T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"7","ID":"7","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-16T08:00:00","Finish":"2026-04-17T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 3
2. Gestión y control de pedidos
20/04 al 22/05 de 2026 · 25 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
9 | Análisis de requerimientos del proceso de pedidos | 5 d | 20/04/26 | 24/04/26
10 | Diseño de tablas y relaciones para pedidos y detalle de pedidos | 4 d | 27/04/26 | 30/04/26
11 | Desarrollo del registro de pedidos | 6 d | 01/05/26 | 08/05/26
12 | Desarrollo del flujo de estados del pedido | 4 d | 11/05/26 | 14/05/26
13 | Desarrollo de asignación de responsable, historial y observaciones | 3 d | 15/05/26 | 19/05/26
14 | Pruebas y correcciones del módulo | 3 d | 20/05/26 | 22/05/26
20/04
27/04
04/05
11/05
18/05
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
15 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"9","ID":"9","Name":"Análisis de requerimientos del proceso de pedidos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-20T08:00:00","Finish":"2026-04-24T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"10","ID":"10","Name":"Diseño de tablas y relaciones para pedidos y detalle de pedidos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-04-27T08:00:00","Finish":"2026-04-30T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"11","ID":"11","Name":"Desarrollo del registro de pedidos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-01T08:00:00","Finish":"2026-05-08T17:00:00","Duration":"PT48H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"12","ID":"12","Name":"Desarrollo del flujo de estados del pedido","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-11T08:00:00","Finish":"2026-05-14T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"13","ID":"13","Name":"Desarrollo de asignación de responsable, historial y observaciones","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-15T08:00:00","Finish":"2026-05-19T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"14","ID":"14","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-20T08:00:00","Finish":"2026-05-22T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 4
3. Gestión integral de inventarios
25/05 al 03/07 de 2026 · 30 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
16 | Análisis de requerimientos de inventario de producto terminado y materia prima | 5 d | 25/05/26 | 29/05/26
17 | Diseño de tablas para productos terminados, insumos y movimientos | 5 d | 01/06/26 | 05/06/26
18 | Desarrollo de registro de productos terminados | 5 d | 08/06/26 | 12/06/26
19 | Desarrollo de registro de insumos y materia prima | 5 d | 15/06/26 | 19/06/26
20 | Desarrollo de movimientos de inventario: entradas, salidas, ajustes y mermas | 5 d | 22/06/26 | 26/06/26
21 | Desarrollo de stock mínimo, alertas y kardex | 3 d | 29/06/26 | 01/07/26
22 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 02/07/26 | 03/07/26
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
16 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"16","ID":"16","Name":"Análisis de requerimientos de inventario de producto terminado y materia prima","OutlineLevel":"2","Start":"2026-05-25T08:00:00","Finish":"2026-05-29T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"17","ID":"17","Name":"Diseño de tablas para productos terminados, insumos y movimientos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-01T08:00:00","Finish":"2026-06-05T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"18","ID":"18","Name":"Desarrollo de registro de productos terminados","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-08T08:00:00","Finish":"2026-06-12T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"19","ID":"19","Name":"Desarrollo de registro de insumos y materia prima","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-15T08:00:00","Finish":"2026-06-19T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"20","ID":"20","Name":"Desarrollo de movimientos de inventario: entradas, salidas, ajustes y mermas","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-22T08:00:00","Finish":"2026-06-26T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"21","ID":"21","Name":"Desarrollo de stock mínimo, alertas y kardex","OutlineLevel":"2","Start":"2026-06-29T08:00:00","Finish":"2026-07-01T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"22","ID":"22","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-02T08:00:00","Finish":"2026-07-03T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 5
4. Control de pagos
06/07 al 31/07 de 2026 · 20 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
24 | Análisis de requerimientos del proceso de pagos | 4 d | 06/07/26 | 09/07/26
25 | Diseño de tablas para pagos, métodos de pago y estados financieros | 3 d | 10/07/26 | 14/07/26
26 | Desarrollo del registro de pagos por pedido | 5 d | 15/07/26 | 21/07/26
27 | Desarrollo de cálculo de saldo pendiente y estado financiero | 3 d | 22/07/26 | 24/07/26
28 | Desarrollo de historial de pagos y comprobantes | 3 d | 27/07/26 | 29/07/26
29 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 30/07/26 | 31/07/26
06/07
13/07
20/07
27/07
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
17 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"24","ID":"24","Name":"Análisis de requerimientos del proceso de pagos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-06T08:00:00","Finish":"2026-07-09T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"25","ID":"25","Name":"Diseño de tablas para pagos, métodos de pago y estados financieros","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-10T08:00:00","Finish":"2026-07-14T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"26","ID":"26","Name":"Desarrollo del registro de pagos por pedido","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-15T08:00:00","Finish":"2026-07-21T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"27","ID":"27","Name":"Desarrollo de cálculo de saldo pendiente y estado financiero","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-22T08:00:00","Finish":"2026-07-24T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"28","ID":"28","Name":"Desarrollo de historial de pagos y comprobantes","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-27T08:00:00","Finish":"2026-07-29T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"29","ID":"29","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-07-30T08:00:00","Finish":"2026-07-31T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 6
5. Asistencia del personal
03/08 al 28/08 de 2026 · 20 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
31 | Análisis de requerimientos de empleados, asistencia y permisos | 4 d | 03/08/26 | 06/08/26
32 | Diseño de tablas para empleados, asistencias y permisos | 3 d | 07/08/26 | 11/08/26
33 | Desarrollo del registro y consulta de empleados | 4 d | 12/08/26 | 17/08/26
34 | Desarrollo del registro de entradas y salidas | 3 d | 18/08/26 | 20/08/26
35 | Desarrollo de control de tardanzas, ausencias y permisos | 3 d | 21/08/26 | 25/08/26
36 | Desarrollo de resumen mensual por empleado | 2 d | 26/08/26 | 27/08/26
37 | Pruebas y correcciones del módulo | 1 d | 28/08/26 | 28/08/26
03/08
10/08
17/08
24/08
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
18 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"31","ID":"31","Name":"Análisis de requerimientos de empleados, asistencia y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-03T08:00:00","Finish":"2026-08-06T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"32","ID":"32","Name":"Diseño de tablas para empleados, asistencias y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-07T08:00:00","Finish":"2026-08-11T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"33","ID":"33","Name":"Desarrollo del registro y consulta de empleados","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-12T08:00:00","Finish":"2026-08-17T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"34","ID":"34","Name":"Desarrollo del registro de entradas y salidas","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-18T08:00:00","Finish":"2026-08-20T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"35","ID":"35","Name":"Desarrollo de control de tardanzas, ausencias y permisos","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-21T08:00:00","Finish":"2026-08-25T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"36","ID":"36","Name":"Desarrollo de resumen mensual por empleado","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-26T08:00:00","Finish":"2026-08-27T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"37","ID":"37","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-28T08:00:00","Finish":"2026-08-28T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 7
6. Reportes y dashboard
31/08 al 25/09 de 2026 · 20 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
39 | Análisis de reportes requeridos por la empresa | 4 d | 31/08/26 | 03/09/26
40 | Diseño de consultas y estructura del dashboard | 3 d | 04/09/26 | 08/09/26
41 | Desarrollo de reportes de pedidos, inventarios, pagos y asistencia | 5 d | 09/09/26 | 15/09/26
42 | Desarrollo de filtros por fechas, áreas, estados y clientes | 3 d | 16/09/26 | 18/09/26
43 | Desarrollo de indicadores principales del dashboard | 3 d | 21/09/26 | 23/09/26
44 | Pruebas y correcciones del módulo | 2 d | 24/09/26 | 25/09/26
31/08
07/09
14/09
21/09
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
19 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"39","ID":"39","Name":"Análisis de reportes requeridos por la empresa","OutlineLevel":"2","Start":"2026-08-31T08:00:00","Finish":"2026-09-03T17:00:00","Duration":"PT32H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"40","ID":"40","Name":"Diseño de consultas y estructura del dashboard","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-04T08:00:00","Finish":"2026-09-08T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"41","ID":"41","Name":"Desarrollo de reportes de pedidos, inventarios, pagos y asistencia","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-09T08:00:00","Finish":"2026-09-15T17:00:00","Duration":"PT40H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"42","ID":"42","Name":"Desarrollo de filtros por fechas, áreas, estados y clientes","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-16T08:00:00","Finish":"2026-09-18T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"43","ID":"43","Name":"Desarrollo de indicadores principales del dashboard","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-21T08:00:00","Finish":"2026-09-23T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"44","ID":"44","Name":"Pruebas y correcciones del módulo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-24T08:00:00","Finish":"2026-09-25T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}

## Slide 8
7. Integración, implementación y entrega
28/09 al 09/10 de 2026 · 10 días laborables
ID | Nombre de tarea | Dur. | Inicio | Fin
46 | Integración general de módulos del sistema | 3 d | 28/09/26 | 30/09/26
47 | Pruebas generales del sistema completo | 2 d | 01/10/26 | 02/10/26
48 | Corrección de errores finales | 2 d | 05/10/26 | 06/10/26
49 | Preparación del entorno de implementación | 1 d | 07/10/26 | 07/10/26
50 | Capacitación básica al personal de la empresa | 1 d | 08/10/26 | 08/10/26
51 | Entrega final del sistema y documentación | 1 d | 09/10/26 | 09/10/26
28/09
05/10
Duraciones según el XML: jornada de 8 h. Barras = período programado, no porcentaje de avance.
Cronograma XML 2026
20 / 20
Notes: Fuente: Cronograma proyecto de graduacion excel .xml aportado por el usuario. Se conservan ID, nombres completos, fechas y duración de cada tarea. Duración en días = horas XML / 8, según MinutesPerDay=480. Inicio de las tareas a las 08:00 y fin a las 17:00 según XML. El eje del Gantt representa días calendario con fin inclusivo. El XML conserva 0 % de avance.
{"UID":"46","ID":"46","Name":"Integración general de módulos del sistema","OutlineLevel":"2","Start":"2026-09-28T08:00:00","Finish":"2026-09-30T17:00:00","Duration":"PT24H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"47","ID":"47","Name":"Pruebas generales del sistema completo","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-01T08:00:00","Finish":"2026-10-02T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"48","ID":"48","Name":"Corrección de errores finales","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-05T08:00:00","Finish":"2026-10-06T17:00:00","Duration":"PT16H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"49","ID":"49","Name":"Preparación del entorno de implementación","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-07T08:00:00","Finish":"2026-10-07T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"50","ID":"50","Name":"Capacitación básica al personal de la empresa","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-08T08:00:00","Finish":"2026-10-08T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}
{"UID":"51","ID":"51","Name":"Entrega final del sistema y documentación","OutlineLevel":"2","Start":"2026-10-09T08:00:00","Finish":"2026-10-09T17:00:00","Duration":"PT8H0M0S","PercentComplete":"0"}